## ANEXO G
ANEXO - G CRONOGRAMA FÍSICO: DESVIO DO RAMAL APARECIDA E AMPLIAÇÃO DA RDGN - LOTE 09
PERÍODO DE EXECUÇÃO (MESES)
ATIVIDADES PRINICPAIS | MÊS 01 | MÊS 02 |  | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 |  | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
OS1 (Ordem de Serviços 01) - Mobilização do Canteiro, compra de materiais,
Mob.01
Elaboração de projetos, topografia e sondagens para implantação do desvio e demais dutos e ramais.
Planejamento, canteiro, APR e Plano de Trabalho
Avaliação do duto existente, ensaios, medições e elaboração de projeto e especificação dos fittings
Fabricação e entrega de fittings/conexões.
OS2 (Ordem de Serviços 02) - Mobilização de Equipes de Produção para execução de desvio de Ø 20", ramal do Posto Atem e do Super Terminais
Mob.02
Construção e testes de desvio de Ø 20" (polegadas) - aprox. 408 metros
Construção e testes de ramal de Ø 2" (polegadas) - aprox. 230 metros
Construção e testes de ramais de Ø6/4" (polegadas) - aprox. 3.400 metros
OS3 (Ordem de Serviços 03) - Mobilização de Equipe para Hot-Tapping, apoio, corte e soldagem. (interligação)
Mob. 03
Preparação de espaço de trabalho, valas, escoramento, iluminação, andaimes, isolamento e sinalização, dentre outas facilidades.
Construção, teste hidrostático, secagem e inertização de by-pass de Ø 10"
Instalação, soldagem e inspeção de fittings
Execução da trepanação com duplo bloqueio, com interligação do desvio na conexão de bypass.
Corte e tamponamento da rede existente, com pintura e revestimento das conexões instaladas
Remoção de trecho de duto sob passagem subterrânea, fechamento com chapa nas extremidades e recomposição de vias e pavimentos.
Desmobilização
NOTAS: 1 - O cronograma acima é básico, deverá ser analisado pela CONTRATADA para detalhar equipes e frentes de serviço, de forma a atender os prazos contratuais. A CONTRATADA deverá elaborar e enviar para aprovação um Cronograma executivo (detalhado) em extensão “.mpp” (Microsoft Project) , contemplando a Estrutura Analítica de Projeto (EAP), linha de base e distribuição de recursos, descrevendo todas as tarefas e etapas necessárias para possibilitar o planejamento das atividades a serem desenvolvidas na execução do objeto contratual. 2 - Reduzir ao máximo o prazo necessário para trabalhos em via pública, prinicpalmente em área onde seja indispensável a interdição de faixa de rolamento.
OS1
OS2
OS3